## Sheet1
Details/Days | Start Date | End Date | Duration
Deciding Project | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 7
Researches | 2022-02-15 | 2022-02-27 | 12
Database Design Session 1 | 2022-02-26 | 2022-03-20 | 22
UI Design Session 1 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 13
Database Interaction Model | 2022-03-28 | 2022-04-07 | 10
User Function Model | 2022-04-01 | 2022-04-16 | 15
Backup Server Model | 2022-04-16 | 2022-04-30 | 14
Menu Model | 2022-05-01 | 2022-05-07 | 6
HTTP API Model | 2022-05-07 | 2022-05-13 | 6
List View Model | 2022-05-14 | 2022-05-20 | 6