## Sheet1
Details/Week | Start Date | End Date | Duration
Research
Type of Code and different properties | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 7
Game Aim | 2022-02-14 | 2022-02-17 | 3
Usage of Programs | 2022-02-17 | 2022-02-20 | 3
Possible game difficulty choices | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 4
Possible procedures to create games | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 4
Planning
Game Decision | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 1
Language Choice | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 4
Code choice | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2
Procedure Path Decision | 2022-03-09 | 2022-03-11 | 2
Target Audience | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 1
Choice of development Program | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 1
Implementation
Creation of sprites | 2022-03-15 | 2022-03-18 | 3
Controls creation | 2022-03-18 | 2022-04-10 | 23
Music Finding | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 4
Coding | 2022-04-16 | 2022-04-30 | 14
Testing
Selftesting | 2022-03-09 | 2022-05-17 | 69
External Testing | 2022-05-15 | 2022-05-20 | 5
Documentation/Paperwork | 2022-02-08 | 2022-06-02 | 114